## Sheet1
说明：将所做的项目按下表填写，包括FPGA工程、SDK、及过程文件如文档之类的，尽量全。 如有添加项目，在从J开始。
| 项目名称 | 文档位置 | 工程存放路径 | 设备规格 | 设备数量 | 甲方及联系人 | 项目状态 | 交付时间 | 备注
董力科 | CM-1多波束0°雷达 | https://192.168.9.85/svn/BACKUPSERVER/图采/CM-1多波束0°雷达 | https://192.168.9.85/svn/BACKUPSERVER/FPGA_Project/已交付/CM-1多波束0°雷达 | B1 | 1 |  | 设备已交付,调试未完成 |  | 航天城版本需要更新， 原因 SDK 版本不对导致100M时钟不正确-----------2020.01.19
| CM-1多角度多光谱相机 | https://192.168.9.85/svn/BACKUPSERVER/图采/CM-1多角度多光谱相机 | https://192.168.9.85/svn/BACKUPSERVER/FPGA_Project/已交付/CM-1多角度多光谱相机 | B1 | 1 |  | 已交付
| HRC10000 | https://192.168.9.85/svn/BACKUPSERVER/图采/HRC1000 | https://192.168.9.85/svn/BACKUPSERVER/FPGA_Project/已交付/HRC10000 | B1 | 1 | 黄伟 | 已交付
| ZY-3（03）多光谱相机 | https://192.168.9.85/svn/BACKUPSERVER/图采/ZY-3（03）多光谱相机 | https://192.168.9.85/svn/BACKUPSERVER/FPGA_Project/已交付/Z3/多光谱 | A | 1 | 荣鹏 18301379808 | 已交付 |  | 与其他项目共享硬件
| ZY-3（03）三线阵相机 | https://192.168.9.85/svn/BACKUPSERVER/图采/ZY-3（03）三线阵相机 | https://192.168.9.85/svn/BACKUPSERVER/FPGA_Project/已交付/Z3/三线阵 | A | 3 | 荣鹏 18301379808 | 已交付 |  | 与其他项目共享硬件
| 大椭圆红外 | https://192.168.9.85/svn/BACKUPSERVER/图采/大椭圆红外 | https://192.168.9.85/svn/BACKUPSERVER/FPGA_Project/已交付/DTY/Infrared_video | B1 | 1 | 刘涛 | 已交付
|  | https://192.168.9.85/svn/BACKUPSERVER/图采/大椭圆红外 | https://192.168.9.85/svn/BACKUPSERVER/FPGA_Project/已交付/DTY/Infrared_video | B1 | 1 | 秦子栋 | 已交付 |  | 与七室相同
| 大椭圆可见 | https://192.168.9.85/svn/BACKUPSERVER/图采/大椭圆红外可见 | https://192.168.9.85/svn/BACKUPSERVER/FPGA_Project/已交付/DTY/lvds_Infrared_visible | A | 1 | 李鑫 | 已交付
| 高轨海洋 | https://192.168.9.85/svn/BACKUPSERVER/图采/高轨海洋 | Dong\E:\fpgacode\gaoguihaiyang\fpga\project_Marine_high_rail | B2 | 1 |  | 已交付 |  | 未联调
| FY4_3118图采 | https://192.168.9.85/svn/BACKUPSERVER/图采/FY4/3118_图采 | Dong\E:\fpgacode\FY4-3118\fpga\F4_3118 | C | 1 | 郭宇坤 | 已交付 |  | 改格式后图采未修改
| 点1 | https://192.168.9.85/svn/BACKUPSERVER/图采/点一/图采 | E:\fpgacode\0.1\2020\1 | Fiber_First |  |  |  |  | 第一版 综合电子及其中一台图采使用
|  | https://192.168.9.85/svn/BACKUPSERVER/图采/点一/图采 | E:\fpgacode\0.1\2020\2 | Fiber_Second |  |  |  |  | 全部是图采使用
| 系外行星图采 | https://192.168.9.85/svn/BACKUPSERVER/图采/系外行星图采 | [5 empty] | 20.02.20 | 进行中，交付延迟两个月
赵艳杰 | 复眼 | G:\my_svn\FPGA_Project\已交付\fuyan | G:\my_svn\FPGA_Project\已交付\fuyan\compound_eyes_1122new.xpr | B1 | 1 | 王旭明18310027296 | 已交付 | 2019.4月
| CM-1超探 | G:\my_svn\FPGA_Project\已交付\CM-1超光谱探测仪 | G:\my_svn\FPGA_Project\已交付\CM-1超光谱探测仪\lvds_Infrared_visible0830b.xpr | A | 1 | 李浩洋13301298034 | 已交付 | 2019.7月
| HY-3A水色 | G:\my_svn\FPGA_Project\已交付\HY-3\HY-3A | G:\my_svn\FPGA_Project\已交付\HY-3\HY-3A\HY3A_fpga_1205a | B1 | 1 | 曹伟 | 已交付 | 2019.10月
| HY-3A海岸带 | G:\my_svn\FPGA_Project\已交付\HY-3\HY-3A | G:\my_svn\FPGA_Project\已交付\HY-3\HY-3A\HY3A_fpga_1205a | B1 | 1 | 荣鹏18301379808 | 已交付 | 2019.10月
| IGSO图采 | G:\my_svn\FPGA_Project\已交付\IGSO_图采 | G:\my_svn\FPGA_Project\已交付\IGSO_图采\IGSO_0826 | B1 | 2 |  | 已交付 | 2019.8月
| IGSO数据处理 | G:\my_svn\数据处理\IGSO | G:\my_svn\数据处理\IGSO\FPGA\IGSO交付版本\1130\perphera_mig_1130.xpr | B1 | 1
Note on C2: 技术要求及开发过程文档
Note on E2: 规格暂定为： LVDS------- A 27111-- 芯片为： B1 GTH第一版为：B2 GTH第二版为：B3 3118芯片-----C